## PLAN DE TRABAJO 2022
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST - 2024 IMP
Objetivos Estratégico Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
META: Cumplir con el 85% actividades programadas INDICADOR: NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NUMERO ACTIVIDADES PROGRAMADAS
FECHA ELEABORACION: DICIEMBRE 11 de 2023.
FECHA SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION:
No | Actividad/tarea | Metas | Recursos |  |  | Responsable | Plenado/Ejecutado | Cumplimiento | actividades | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO |  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
|  |  | H | T | E
PLANEAR
1 | Plataforma de archivo digital drive del sistema para la mejora continua. | [7 empty] | #
Seguimiento estandares minimos en el drive de talento humano |  | 60 estandares revisados y ajustados con soportes | X | X |  | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST | P | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Evaluación de estándares (ANUAL) |  | Estándares aplicados para la empresa 2 evaluaciones anuales al sistema, | X | X |  | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | el reporte de los estandares minimos se realiza cuando la ARL y el Ministerio habiliten la paltaforma y el mi
[7 empty] | E |  | 0
Actualizar la matriz legal. Documentar procedimiento evaluacion de proveedores y adquisiciones |  | matriz legal actualiada como minimo una vez al año | x |  |  | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Revision y difucion de la politica de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial y responsabilidades SST, politica de prevencion |  | una revision anual de la politica | x | x |  | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | para el mes de febrero se socializa nuevamente las politicas y para el mes de octubre se realiza la actualizacion
[7 empty] | E |  | 0
Solicitud de recursos SST con base al plan anual y programa de capacitaciones. |  | solicitud aprobada | x | x |  | Profesional especializada talento humano | P | 0% | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Realizar afiliacion ARL funcionarios y Contratistas |  | 100% afiliacione realizadas | x | x |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Documentar la gestion del Cambio |  | 100% gestion del cambio documentada | x | x |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
2 | MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
2.1 | BASICO LEGAL
Reuniones ordinarias COPASST (Mensual) |  | Cumplir con las 12 reuniones planeadas. | X | X |  | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST - COPASST | P | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Reuniones ordinarias (trimestral) y extraordinarias y capacitación al Comité de Convivencia |  | Cumplir con el 100% cronograma suscrito para el cocola | X | X |  | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST-Psicologa IMP-COCOLA | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Seguimiento de elementos de protección personal y seguridad industrial |  | 4 seguimientos al año | X | X | X | Compras - Contratista SG-SST | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | en el mes de junio realizar inspeccion de equipos con personal capacitado y certificado.
[7 empty] | E |  | 0
Semana de la Seguridad y salud en el trabajo |  | 100% actividad gestionada y realizada | X | X | X | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST - COPASST- COCOLA- BRIGADA | P | 0% | 1 | [7 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
seguimiento Dotación de botiquines, extintores, señalización, anual |  | hacer seguimiento a la dotación hecha parte del área de compras | X | X | X | Compras - Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
2.2 | CAPACITACION, INDUCCION Y REINDUCCION
Capacitacion en reporte de condiciones inseguras y auto cuidado |  | capacitar mensual un proceso 7 de 7 | X | X | X | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Capacitacion auditores internos en SGSST |  | capacitar a un funcionario por proceso | X | X | X | Profesional Espeicalizado de Talento Humano | P | 0% | 1 | [7 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Programa de Inducción y reinducción al SST |  | cumplir con el 100% de la induccion a personas nuevas y apartir del mes de julio programa de einuduccion del 100% de los funcionarios | X | X |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | la induccion se realiza al ingreso del personal nuevo, la reinduccion se planifica para empezar en marzo y terminar en abril.
[7 empty] | E |  | 0
2.3 | GESTION DE PELIGROS
Actualización de la matriz de indentificacion de peligros, valoracion del riesgo y determinacion de controles(SEMESTRAL) |  | actualizar la matriz con todos los niveles de la organización | X | X |  | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Seguimientos de acciones de mejora mejoras |  | seguimientos al 100% de las acciones de mejora. |  |  |  | Profesional especializada talento humano- Contratista SG-SST-COPASST | P | 0% | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Inspecciones planificadas con el copasst (adicionar inspeccion ascensor, techos) |  | realizar una inspeccion bimensual | X | X |  | Contratista SG-SST-COPASST | P | 0% | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Actualizacion de la matriz de epps |  | actualizar como minimo una vez al año | X | X |  | Contratista SG-SST-ARL | P | 0% | 1 | [8 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
2.4 | GESTION DE DE L SALUD EN EL TRABAJO
PRIC, Programa de Rehabilitación Integral, de detección de la enfermedad (4 en el año o por necesidad ) |  | Realizar seguimiento al programa seis veces al año | X | X | X | EPS, ARL, Medicina Laboral, Profesional Especializado en Talento Humano y Contratista SG-SST | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Jornadas de intervención con base en la accidentalidad (Trimestral) |  | 4 jornadas de intervencion | X | X | X | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Audiometrías, espirometrías, cursos avanzados y de reentrenamiento en alturas, vacunación de riesgo biológico (semestral) |  | seguimiento al cumplimiento | X | X | X | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST | P | 0% | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | realizar seguimiento a que las areas encargadas cumplan con estos requisitos
[7 empty] | E |  | 0
Actividades de medicina del trabajo promocion y prevencion ( portalecimiento de practicas de auto cuidado estilos de vida saludable) |  | Realizar como minimo cuatro jornadas de intervencion | X | X | X | Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST | P | 0% | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | capacitacion en auto cuidado capacitacion en identificacion de peligros capacitacion en higiene postural
[7 empty] | E |  | 0
Seguimiento al cumplimiento de cronograma de internvecion a los resultados de la encuesta de condiciones de salud y perfil sociodemografico y examenes medicos |  | cumplir el 100% de cronograma propuesto | X | X |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Exámenes de ingreso, periódicos, de retiro, post incapacidad y cambio de ocupacion (semestral) seguimiento eprsoal con restricicones medicas |  | cumplir con el cumplimeinto del 100% de los colaboradores. | X | X | X | Medicina Laboral - Profesional Especializado Talento Humano - Contratista SG-SST | P | 0% | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Realizar reunion inicial en el mes de junio con los subdirectores para definir cronograma para los examenes periodicos realizar reunion de seguimiento y cierre en el mes de noviembre
[7 empty] | E |  | 0
Vacunacion: Hepatitis A, tetanos, influenza. Etc |  | 80 %personal vacunado | X | X | X | Proveedor Externo | P | 0% | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
3. | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y TRABAJO EN ALTURAS
.Programa de prevenciony proteccion contra caidas de alturas. Entrega trimestral dilgienciamiento formatos permiso alturas, inspeccion uso epp por parte agetes de transito (coderas, rodilleras, guantes de proteccion), epp por parte señalizadores), entrega informe equipo certificados alturas |  | seguimiento al cumplimiento | X | X | X | Profesional con licencia y curso de coordinador de alturas actualizado | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
Capacitacion Seguridad vial y reigso publico |  | un documento fimado y aprobado | X | X | X | Profesional encargardo con competencias | P | 0% | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
Intervención y seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial (Semestral) |  | Intervención a todo el personal expuesto | X | X | X | Psicóloga IMP-Proveedor Externo | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
Intervención y seguimiento a sistema de vigilancia epidemiológico biomecánico (semestral) |  | seguimiento al programa de riesgo mecanico | X | X | X | Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
Mediciion de Iluminacion |  | Higiene | X | X | X | Compras Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 1 |  | 1 | [12 empty] | Se realiza seguimiento al cumplimiento informe
[7 empty] | E |  | 0
Implementación y seguimiento al programa auditivo. Medicion de Ruido, entrega protector auditivo |  | Un programa documentado | X | X | X | Compras Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
Implementación y seguimiento a Programa de Riesgo Químico (semestral) Sistema Globalmente armonizado. Fichas y rotulado equipo a cargo Movilidad |  | Un programa documentado | X | X | X | Compras Contratista SG-SST - ARL | P | 0% | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Se realiza seguimiento al cumplimiento del programa y sus actividades
[7 empty] | E |  | 0
4. GESTION DE AMEZAS Y VULNERABILIDA ( BRIGADA DE EMERGENCIA)
Actualización del Plan de Emergencias, anual y actulizar rescante en alturas, kit de rescate |  | Un Documento elaborado, revisado, aprobado e implementado | X | X | X | Brigada de emergencias y Contratista SG-SST | P | 0% | 1 | [10 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Actualizar y verificar inventario de equipos ( botiquines, camillas, extintores, ,mantenimiento de vehiculos oficiales)planos de evacuacion, punto encuentro |  | inventario actualizado | X | X | X | Brigada de emergencias | P | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Convocatoria de nuevos brigadistas |  | convocatoria a todos los funcionarios del IMP | X | X | X | Brigada de emergencias y Contratista SG-SST | P | 0% | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | E |  | 0
Simulacros |  | realizar minimo 2 simulacros al año | X | X | X | Brigada de emergencias y Contratista SG-SST | P | 0% | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
5 | COMUNICACIÓN
Rendición de cuentas por proceso |  | rendicion de cuentas por proceso | X | X |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 1 | [12 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Capsulas de seguridad y salud en el trabajo para divulgar/ comunicar/ socializar los aspectos principales del SG SST |  | Comunicar los aspectos necesarios cuando se requiera | X | X | X | profesional SST | P | 0% | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
6 | ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
Investigaciones de accidentes e Incidentes de Trabajo |  | 100% investigaciones AT e Incidentes realizados | X | X |  | Contratista SG-SST- COPASST | P | 0% | 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
Investigaciones de enfermedades laborales |  | 100% investigaciones EL realizadas | X | X | X | Contratista SG-SST- COPASST | P | 0% | 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
VERIFICAR
7 | REVISION POR LA DIRECCION A SST y ACCIONES DE MEJORA
Rendición de cuentas y revision por la direccion y definicion accion de mejora, planes de accion |  | realizar informe anual | X | X |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 1 | [12 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
Auditoría con el Copasst |  | Un auditoria planeada y ejecutada | X | X |  | Contratista SG-SST | P | 0% | 1 | [11 empty] | 1
[7 empty] | E |  | 0
8 | INDICADORES
Medición de los indicadores del SG-SST (mensual) formulcion acciones de mejora y plan de mejoramiento |  | Medición de los indicadores de acuerdo con la matriz de objetivos y acciones de mejjora | X | X |  | Contratista SG-SST, ARL | P | 0% | 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | E |  | 0
TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL | [7 empty] | 0% |  | 5 | 14 | 22 |  | 12 | 7 |  | 26 | 11 | 7 | 20 | 11 | 13 | 20 | 168
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Lilina Lopez Jimenez | [8 empty] | Andres Felipe Vanegas |  |  | Conrado castaño agudelo |  |  | Mauricio Bedoya
| Profesional especializada de talento humano | [8 empty] | Representante Legal |  |  | Contratista SST |  |  | Presidente Copasst
Versión:
Fecha:
Note on U16: documentar evaluacion proveedores y adquisicions
Note on P50: Inspeccion aseensor, techos,tanques de agua
Note on P72: capacitacion riesgo publico
Note on P78: Medicio Iluminacion
Note on P80: Medicion de ruido